## Sheet1
附件1
营子区存量住宅用地项目清单
单位：公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积
⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ | ⑾ | ⑿
1 | 祥和园小区 | 宽城县宝泰房地产开发有限公司 | 鹰手营子矿区营子大街 | 逸夫小学西侧 | 普通商品住房 | 0.60243 | 2012.1.06 | 2012.01.29 | 2015.01.28 | 已竣工 | 0
2 | 胜利家园 | 遵化市红运房地产开发有限公司 | 鹰手营子矿区老厂子村 | 老厂子路西侧 | 普通商品住房 | 1.3123 | 2014.02.25 | 2015.04.01 | 2018.03.31 | 已竣工 | 0
3 | 寿王坟铜矿棚户区改造项目 | 承德市鹰手营子矿区棚户区改造办公室 | 鹰手营子矿区寿王坟镇 | 北陵公路北侧 | 经济适用住房 | 5.2058 | 2015.08.04 | 2016.08.03 | 2019.08.02 | 已竣工 | 0
4 | 桥南路东侧棚户区改造项目 | 承德市鹰手营子矿区棚户区改造办公室 | 鹰手营子矿区桥南路 | 桥南路东侧 | 经济适用住房 | 0.44922 | 2015.08.04 | 2016.08.03 | 2019.08.02 | 已竣工 | 0
5 | 营子区东风煤矿棚户区改造项目1号楼 | 承德市鹰手营子矿区棚户区改造办公室 | 鹰手营子矿区喇嘛沟村 | 营涝公路南侧（喇嘛沟口） | 经济适用住房 | 0.3248 | 2016.10.18 | 2017.12.07 | 2020.12.07 | 已竣工 | 0
6 | 中恒佳园小区一期棚户区改造项目 | 兴隆矿务局棚户区改造项目办公室 | 鹰手营子矿区营子镇 | 原24栋工村 | 普通商品住房 | 1.0311 | 2016.12.19 | 2017.10.31 | 2020.10.30 | 已竣工 | 0
7 | 金隅示范居住园 | 北京金隅大成开发有限公司 | 鹰手营子矿区营子镇 | 河北村北山 | 普通商品住房 | 4.8902 | 2017.10.27 | 2018.12.27 | 2021.12.27 | 已竣工 | 0
8 | 鹰手营子矿区北马圈子棚户区改造项目 | 承德市鹰手营子矿区棚户区改造办公室 | 鹰手营子矿区北马圈子镇 | 112线道路南北两侧 | 普通商品住房 | 5.0962 | 2019.10.29 | 2021.01.08 | 2024.01.08 | 已竣工 | 0
9 | 龙祥丽景 | 承德立祥房地产开发有限公司 | 鹰手营子矿区营子镇 | 营涝公路北侧 | 普通商品住房 | 2.8866 | 2019.12.20 | 2021.02.20 | 2024.02.20 | 未动工 | 2.8866
10 | 祥和园小区2号楼项目 | 承德圣祥房地产开发有限公司 | 鹰手营子矿区营子大街 | 营子大街东侧 | 普通商品住房 | 0.25264 | 2020.08.21 | 无 | 无 | 已竣工 | 0
11 | 富兴园小区 | 承德佳和房地产开发有限责任公司 | 鹰手营子矿区营子镇 | 南街北侧 | 普通商品住房 | 0.59899 | 2020.09.15 | 2021.11.15 | 2024.11.15 | 已竣工 | 0
12 | 龙祥蓝湾 | 承德立祥房地产开发有限公司 | 鹰手营子矿区营子镇 | 112国道西侧 | 普通商品住房 | 3.1334 | 2020.09.15 | 2021.11.15 | 2024.11.15 | 已竣工 | 0
13 | 龙祥盛世 | 承德立祥房地产开发有限公司 | 鹰手营子矿区营子镇 | 原水泥厂 | 普通商品住房 | 6.8952 | 2020.12.03 | 2022.02.04 | 2025.02.04 | 未动工 | 6.8952
14 | 伟安小区二区棚户区改造项目 | 承德市鹰手营子矿区棚户区改造办公室 | 鹰手营子矿区营子镇 | 喇嘛沟西侧 | 用于安置的商品住房 | 0.37657 | 2022.4.11 | 2023.6.10 | 2026.6.9 | 已动工未竣工 | 0.37657
15 | 胜利家园(二期） | 承德阔达地产开发有限公司 | 鹰手营子矿区老厂子村 | 老厂子路西侧 | 普通商品住房 | 0.36936 | 2021.12.20 | 2023.2.19 | 2026.2.18 | 未动工 | 0.36936
16 | 伟安小区二区棚户区改造项目（二期） | 承德市鹰手营子矿区棚户区改造办公室 | 鹰手营子矿区营子镇 | 喇嘛沟西侧 | 用于安置的商品住房 | 0.83107 | 2023.3.28 | 2024.5.27 | 2027.5.26 | 已动工未竣工 | 0.83107
17 | 雅园小区 | 承德房佳房地产投资有限责任公司 | 鹰手营子矿区营子镇 | 青少年活动中心东侧 | 普通商品住房 | 0.16255 | 2023.09.01 | 2024.11.30 | 2027.11.29 | 未动工 | 0.16255

## Sheet2 (hidden)
附件2
XX市（县）存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积
未动工土地面积
已动工未竣工土地面积
未销售房屋的土地面积
⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸
填表说明：各表项数量关系：(2)=(3)+(4)，(4)≥(5)